## Púrpura
Proyecto Playmatch
Descripción del hito | Observaciones | Asignado a | Fecha Inicio | Fecha Fin | Progreso | Terminado | En Proceso | Sin Realizar
Levantamiento de información | Reuniones con organizadores, árbitros y jugadores para entender necesidades | Jorge Bautista | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 100% | X
Documentación de requisitos funcionales (IEEE o historias de usuario) | Los requisitos se documentan en formato estándar. Esto permitirá su trazabilidad y validación. | Jesus Cañon | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 100% | X
Análisis de requisitos no funcionales | Se determinan condiciones como rendimiento, seguridad, escalabilidad y usabilidad. | Jesus Cañon | 2025-06-16 | 2025-07-09 | 100% | X
Boceto de mockups | Se realizan la interfaz en herramientas como Balsamiq o Figma. | Sebastian Alvarez | 2025-06-16 | 2025-07-10 | 100% | X
Revisión con usuarios y ajustes | Feedback con usuarios reales para validar la experiencia y funcionalidades propuestas. | Sebastian Alvarez | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 100% | X
Diseño digital final de mockups | Se ajustan los mockups a la versión final que servirá como guía visual para desarrollo. | Sebastian Alvarez | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 100% | X
Identificación de actores y casos de uso principales | Se identifican los actores clave dependiendo los requisitos funcionales y no funcionales. | Kevin Cerpa | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 100% | X
Diagrama de casos de uso (UML) | Se crea el diagrama general en UML para representar interacciones. | Kevin Cerpa | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 100% | X
Redacción de casos de uso extendidos | Se escriben fichas detalladas con precondiciones, flujo normal, excepciones. | Kevin Cerpa | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 100% | X
Diagrama de Gantt | Archivo el cual valide el seguimiento de las actividades realizadas en el proyecto. | Grupo completo | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 100% | X
Verificación y corrección del documento con formato IEEE 830 | Se verifica el documento IEEE830 y se modifica para que sea más claro. | Jorge Bautista | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 100% | X
Realizar mapeo del prototipado. | Se crea el mapeo del prototipado en base a como se requiere el software. | Sebastian Alvarez | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 50% |  | X
Verificación y corrección requisitos funcionales en base a los mockups. | Se realiza la inspección de los requisitos verificando que esten en los mockups realizados. | Jesus Cañon | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 60% |  | X
Verificación y correción de los casos de uso. | En base a la corrección de requisitos funcionales se verifican y corrigen los casos de uso. | Kevin Cerpa | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 60% |  | X
Tablas de datos formas normales #1 | Se realiza la tabla con la primera forma normal en base a los datos de requerimientos y roles del sistema. | Jorge Bautista | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 100% | X
Tablas de datos formas normales #2 | Se realiza la tabla con la segunda forma normal en base a los datos de requerimientos y roles del sistema. | Jorge Bautista | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 100% | X
Tablas de datos formas normales #3 | Se realiza la tabla con la tercera forma normal en base a los datos de requerimientos y roles del sistema. | Jorge Bautista | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 100% | X
Diccionario de datos | Se realiza un diccionario de datos para darle claridad a las tablas de forma normal. | Jorge Bautista | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 100% | X
Modelo entidad relación | Se realiza un modelo de entidad relación para organizar los datos a tener en cuenta en el proyecto. | Jorge Bautista | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 80% |  | X